คำนำ

ตามที่ เทศบาลตำบลก้อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลก้อ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้อง0ถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลก้อ จึงได้จัดทำรายงานผลการรวบรวมและจัดทำผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลก้อ

สารบัญ

เรื่อง						   			        		หน้า

คำนำ...............................................................................................................................................................1

สารบัญ............................................................................................................................................................2

ส่วนที่ 1 บทนำ.............................................................................................................................................3

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล.................................................................................5

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล................................................................................7

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล...............................................................................................7

4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ.........................................9

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล.....................................................................................11

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา........................................................................................13

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.....................................................13

2.แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565......................15

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น..................................................19

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น........19

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น.......27

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ...............................................................................................29

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม............................................................................................29

2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต.................................................................39

ภาคผนวก.......................................................................................................................................................40

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ.๒๕6๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร

๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ

๕)  ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น  แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลก้อ  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ

(๑)กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒)ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๑.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้

๑)ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 “ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน

๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22  ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 22 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 (๓)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4.เครื่องมือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ

1.ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.1.ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๔.2.สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๔.3.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.4.เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน

๔.5.เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้

๑.ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้

(๑)ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒)ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓)ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔)เครื่องมือ  อันได้แก่

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕)กรรมวิธี  อันได้แก่

วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๒.วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑)การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒)วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นที่

3.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้

3.๑.การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

3.๒.การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบลก้อ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

3.๓.การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑)ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒)เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓)ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔)ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕)ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖)ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗)ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘)การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙)การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๘.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ

1.นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ	ประธานกรรมการ

2.นางโชติกา	วงค์แหว้น 	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ		กรรมการ

3.นางรำพรรณ์	นนท์สุภี	 	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ		กรรมการ

4.นายบุญส่ง	เชียงยศ	 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 				กรรมการ

5.นายชุมพล	วงค์แหว้น 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 				กรรมการ

6.นายจีรศักดิ์	อธิยะ		ท้องถิ่นอำเภอลี้					กรรมการ

7.นายเนตรดุลย์	บุญทวีศักดิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร			กรรมการ

8.ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลตำบลก้อ		 		กรรมการ

9.นายนิคม  ใจเมา	   	ผู้ทรงคุณวุฒิ 					กรรมการ

10.นายบุญส่ง	แสงสว่าง 	ผู้ทรงคุณวุฒิ  					กรรมการ

11.นางลภัสรดา ดงคำฟู		ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	    กรรมการและเลขานุการ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑.ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลก้อ

๑.๑.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

(๒)แบบที่  ๑  :การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม

๑.๓.ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑)แบบที่  ๒  :แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

  โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน  191  โครงการ

  สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   101  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ 52.87  ของแผนยุทธศาสตร์

๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)

๒.๑.กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  100  คะแนน

(๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนน

๒.๓.ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565

(๑)แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

  โครงการที่บรรจุในแผน  		จำนวน   191  โครงการ

  โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ		จำนวน   100  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  52.35  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565)

(๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ

  โครงการที่บรรจุในแผน  			จำนวน   191  โครงการ

  สามารถดำเนินการได้    			จำนวน   101  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  52.87 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

๓.๑.1.ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ

4.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

4.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ    อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

4.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียงตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น

3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลก้อจะดำเนินการ

4.ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น

5.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝ่ายเดียว

6.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ  องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

7.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและอำนาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

1.โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลก้อ ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

2.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลอย่างต่อเนื่อง

4.จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

5.ส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละด้าน สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การป้องกันการทุจริต

6.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศ (e-Plan) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

7.การเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประชาชนได้รับความเดือดร้อน ให้นำแผนงานโครงการที่มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนมาพิจารณาและนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

2.แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ  ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3  พ.ศ.๒๕61

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและประเมินผล  ดังนี้

2.๑.กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้

1.กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

2.ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน

3.ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

4.ความก้าวหน้า  (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา

๑)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓)ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท

๔)ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น

๖)ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

5.ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่

6.ประสิทธิผล (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

7.ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ

8.การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

2.๒.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | บรรจุในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2565 | นำไปปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 26 | 5 | 21 | 10.99 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว | 20 | 5 | 12 | 6.28 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม | 39 | 26 | 18 | 9.42 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 20 | 3 | 7 | 3.66 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว | 37 | 20 | 18 | 9.42 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น | 18 | 13 | 6 | 3.14 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 31 | 28 | 19 | 9.94 |
| รวม | 191 | 100 | 101 | 52.87 |

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้

๑.ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ำเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒.ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑.ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดำ0เนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำ0เร็จหรือไมสำ0เร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม

๒.๒.สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแกไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ หรือแม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำ0เร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓.เพื่อนำ0ไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔.เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำ0งานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทำ0งานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม

๓.วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔.ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑  กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๒  กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

๔.๓  ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑.การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้

(๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)

(๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)

(๓)  การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ (๕  คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕  คะแนน)

๔.๒.กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้

คะแนน  ๓๐  คะแนน  		=  ดีมาก

คะแนน	 ๒๕   ขึ้นไป		=  พอใช้

ต่ำกว่า  ๒๐  			=   ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  	:  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน

  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  	ได้  ๕  คะแนน

  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน  			ได้  ๔  คะแนน

  มีการดำเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน			ได้  ๓  คะแนน

  มีการดำเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕ |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| ๑. | คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |
| ๒. | คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา |  |
| ๓. | คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |
| ๔. | มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ๕. | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น |  |
| ๖. | มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ๗. | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ |  |
| ๘. | มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ๙. | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ |  |
| ๑๐. | ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน |  |
| มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน |  |  |

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  	:  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน	  		ได้  ๕  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน		ได้  ๔  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน		ได้  ๓  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า  ๘๐  คะแนน		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ |  |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนพัฒนา | การติดตามและประเมิน | คะแนนประเมิน | คะแนนที่ได้ |
| แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | การประเมินคุณภาพ ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 100 คะแนน | 99 |

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลก้อ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๕ | ๒๕ |
| ๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | ๖๕ | ๖๕ |
| ๓.๑.วิสัยทัศน์ | ๕ | 5 |
| ๓.๒.พันธกิจ | ๕ | 5 |
| ๓.๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ | ๑5 | 15 |
| ๓.๔.เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | 10 | 10 |
| ๓.๕.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | ๑0 | 9 |
| ๓.๖.กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | ๑๐ | 10 |
| ๓.๗.บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | ๑0 | 10 |
| รวม | ๑๐๐ | 99 |

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน

  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)  	ได้  ๕  คะแนน

  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน  			ได้  ๔  คะแนน

  มีการดำเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน			ได้  ๓  คะแนน

  มีการดำเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕ |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | การดำเนินการ | มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ) |
| ๑ | กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |
| ๒ | มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน |  |
| ๓ | มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย |  |
| ๔ | มีการทบทวนแผนพัฒนา |  |
| ๕ | มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น |  |
| ๖ | มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา |  |
| ๗ | มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ |  |
| ๘ | มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา |  |
| ๙ | มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา |  |
| ๑๐ | ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันกำหนด |  |
| มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน |  |  |

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  	:  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน	  		ได้  ๕  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙   คะแนน		ได้  ๔  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน		ได้  ๓  คะแนน

  ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า  ๘๐  คะแนน		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| แผนพัฒนา | การติดตามและประเมิน | คะแนนประเมิน | คะแนนที่ได้ |
| แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) | การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ | 100 คะแนน | 100 |

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน  :  การดำเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน

  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐	  	ได้  ๕  คะแนน

  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 35		ได้  ๔  คะแนน

  ดำเนินการได้ร้อยละ 25 ขึ้นไป		ได้  ๓  คะแนน

  ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 20		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| การดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | คะแนน |
| แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖5) | 191 | 100 | - |
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 | 100 | 100 | 5 |
| เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 | 100 | 100 | 5 |
| การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 | 101 | 52.87 | 5 |

หมายเหตุ  :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5)

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน

  ไม่มีผลกระทบ		  		ได้  ๕  คะแนน

  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ			ได้  ๔  คะแนน

  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ			ได้  ๓  คะแนน

  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ		ไม่ได้คะแนน

| ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ |  |  | คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้....5....... |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | จำนวนโครงการ | ผลกระทบ | - |
| โครงการที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 | - | ไม่มีผลกระทบ | 5 |

๔.๔.สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

| ลำดับที่ | ตัวบ่งชี้ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ | ๕ | ๕ |
| ๒ | คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ | ๕ | ๕ |
| ๓ | ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕ | ๕ |
| ๔ | คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕ | ๕ |
| ๕ | การดำเนินโครงการ | ๕ | ๕ |
| ๖ | ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ | ๕ | ๕ |
| รวมคะแนน |  | ๓๐ | 30 |

ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลก้อ  ได้ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดำเนินโครงการ ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 25 ได้ 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ไม่มีผลกระทบ ได้ 5 คะแนน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  ในปีงบประมาณถัดไป หากได้นำแผนพัฒนาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว หรือว่ามีแผนงานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ  เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และทำให้ประชาชนพึงพอใจในการดำเนินงาน  และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | 10 |
| ๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 5 | 3 |
| ๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 5 | 3 |
| ๔.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 5 | 5 |
| ๕.โครงการพัฒนาประกอบด้วย | 5 | 5 |
| ๕.๑.ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | 5 |
| ๕.๒.กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | 5 |
| ๕.๓.จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ | 5 | 5 |
| ๕.๔.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | 5 |
| ๕.๕.เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (5 ปี) | 5 | 5 |
| ๕.๖.งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 |
| ๕.๗.มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | ๕ | 5 |
| ๕.๘.มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง | 5 | 5 |
| ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ | ๕ | 5 |
| ๕.๑๐.มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | ๕ | 5 |
| ๕.๑๑.ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ | 5 | 5 |
| ๕.๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | 5 |
| ๕.๑๓.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ๕ | 5 |
| ๕.๑๔.หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
| รวม | ๑๐๐ | 96 |

1.ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

1.1.การกำหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อาจได้รับการแก้ไขที่ไม่ตรงกับปัญหาที่แท้จริงของสภาพพื้นที่

1.2.แผนชุมชนมีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบที่หลากหลาย

1.3.การจัดทำแผนควรมีการตรวจสอบ ทบทวนของไตรมาส เพื่อป้องกันการตกหล่นของโครงการที่บรรจุไว้ในแผน

2.ข้อสังเกต

2.1.การแปลงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ไปสู่แผนงาน/โครงการ ยังไม่สมดุลกับความต้องการ

2.2.การเชื่อมโยงแผนแต่ละระดับ ยังไม่สะท้อนกับปัญหาที่พื้นที่ต้องการ

2.3.การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีในระบบ computer ควรทำให้ครบทั้งแผนฯ การเบิกจ่ายและอื่นๆ

3.ข้อเสนอแนะ

3.1.ควรประสานงานภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ทุกส่วน ร่วมจัดทำแผน/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมกับประชาชนโดยตรงร่วมกับหน่วยงานอื่นร่วมกับประชาชน

3.3.แผนชุมชนควรมีการจัดทำที่มีการบูรณาการร่วมกัน

4.ผลจากการพัฒนา

4.1.เทศบาลตำบลก้อมีการบูรณาการทำกิจกรรม/โครงการร่วมกับหลายองค์กรที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับ และได้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

5.ผลสรุปภาพรวม

5.1.การดำเนินการจัดทำแผนครอบคลุม ตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

5.2.ในภาพรวมในการจัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการมีความหลากหลายเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายใน ภายนอกและหลายองค์กร ขอให้รักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่  ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

(๒)แบบที่  ๑  :การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม

๑.๓.ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑)แบบที่  ๒  :แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

  โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน   191  โครงการ

  สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   101  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ 52.87  ของแผนยุทธศาสตร์

๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5

๒.๑.กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  100  คะแนน

(๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนน

๒.๓.ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑)แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

  โครงการที่บรรจุในแผน  		จำนวน   191  โครงการ

  โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ		จำนวน   100  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  52.35 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ

  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น		จำนวน   191  โครงการ

  สามารถดำเนินการได้    			จำนวน  101  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  52.87  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

๓.๑.1.ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ

4.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

4.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ    อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

4.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| ๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล |  |  |
| ๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์               การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป

1.1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

1.2.รายงานผลการดำเนินงานระยะ  1 ปี (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน พ.ศ.๒๕๖5)

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | บรรจุในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2565 | นำไปปฏิบัติ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 26 | 5 | 21 | 10.99 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว | 20 | 5 | 12 | 6.28 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม | 39 | 26 | 18 | 9.42 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 | 3 | 7 | 3.66 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว | 37 | 20 | 18 | 9.42 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น | 18 | 13 | 6 | 3.14 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี | 31 | 28 | 19 | 9.94 |
| รวม | 191 | 100 | 101 | 52.87 |

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหนองต่อม หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ | 295,000.00 |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ (สายบ้านนายแก่น) | 300,000.00 |
| 3. | โครงการก่อสร้างลำเหมืองลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 | 300,000.00 |
| 4. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 | 290,000.00 |
| 5. | โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ้านก้อหนอง | 42,750.00 |
| 6. | โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บ้านก้อหนอง-บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก) | 200,000.00 |
| 7. | โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ สมทบโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บ้านก้อหนอง-บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารที่ดีปี 2564) | 54,057.44 |
| 8. | โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ สมทบโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บ้านก้อหนอง-บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ (เพิ่ม) (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารที่ดีปี 2564) | 58,035.32 |
| 9. | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลก้อ (หินคลุก จำนวน 52 คิว) | 47,200.00 |
| 10. | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารที่ดีปี 2564) | 198,000.00 |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 (งบเงินอุดหนุน) | 488,000.00 |
| 12. | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 (โครงการชุมชน งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก) | 250,000.00 |
| 13. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 (ห้วยต้นป๋อ) (งบเงินอุดหนุน) | 300,000.00 |
| 14. | โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักรดำเนินการขุดลอกตะกอนดินและถากถางวัชพืชกีดขวางทางน้ำพร้อมขนทิ้ง หมู่ที่ 1,2,4 | 79,000.00 |
| 15. | โครงการจ้างเหมาขุดดินระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดินภายในรางระบายบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 | 11,300.00 |
| 16. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน | 10,560.00 |
| 17. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | 24,650.00 |
| 18. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | 7,452.00 |
| 19. | โครงการปรับเกลี่ยลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ | 14,300.00 |
| 20. | โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลก้อ และบ้านก้อหนอง (สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลลำปาง) | สนง.ทรัพยากรน้ำฯ |
| 21. | โครงการปรุงปรับสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร | ไม่ใช้งบประมาณ |
| รวม |  | 2,970,304.76 |

| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง | 10,000.00 |
| 2. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 | 10,000.00 |
| 3. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน | 10,000.00 |
| 4. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปและถนอมอาหาร | 10,000.00 |
| 5. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำผ้านวมด้วยมือตำบลก้อ | 10,000.00 |
| 6. | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย (ก้อกรีนฟาร์ม) | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 7. | โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0x8.2 เมตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 (กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) | อบจ.ลำพูน |
| 8. | โครงการธนาคารปลา (ประมงจังหวัดลำพูน) | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 9. | โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลก้อ พื้นที่มาตรา 64 (สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลลำปาง) | สนง.ทรัพยากรน้ำฯ |
| 10. | โครงการฝึกอบรมการจักสานเส้นพลาสติก (ตะกร้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ราชภัฏลำปาง |
| 11. | โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าและฟักทองตำบลก้อ) | มทร.ลำปาง |
| 12. | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดเหง้าขมิ้นและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและการพัฒนาการบริหารการผลิตกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง สำหรับตลาดกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ภายใต้บริบทการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| รวม |  | 50,000.00 |

| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,798,800.00 |
| 2. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,596,600.00 |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 96,000.00 |
| 4. | โครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 19,998.00 |
| 5. | โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลก้อ | 4,932.00 |
| 6. | โครงการสนับสนุนรถรับ-ส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล | 73,819.00 |
| 7. | โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) | 8,232.00 |
| 8. | โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และระงับอัคคีภัยบนท้องถนน | 15,732.00 |
| 9. | โครงการซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา | 10,000.00 |
| 10. | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | 8,500.00 |
| 11. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส (สภาองค์กรชุมชนตำบลก้อ) จำนวน 18 หลัง | 376,200.00 |
| 12. | โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาส เทศบาลตำบลก้อ | 184,415.00 |
| 13. | โครงการบ้านสบายเพื่อตายาย (การเคหะฯ) | 130,000.00 |
| 14. | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลี้ | 10,000.00 |
| 15. | โครงการ การควบคุมการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรตำบลก้อ (สสส.) | 100,000.00 |
| 16. | โครงการการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลก้อแบบครบวงจรตำบลก้อ (สสส.) | 100,000.00 |
| 17. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลก้อ (ศพ.อส.ต.ก้อ) | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 18. | โครงการบริหารจัดการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลก้อ (ศตส.ทต.ก้อ) | ไม่ใช้งบประมาณ |
| รวม |  | 6,533,228.00 |

| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ชื่อโครงการ | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 108,000.00 |
| 2. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล | 108,000.00 |
| 3. | โครงการบ้านก้อแซนท์บ็อค กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) เทศบาลตำบลก้อ | 21,582.00 |
| 4. | โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ | 23,388.00 |
| 5. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (เงินอุดหนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) | 99,700.00 |
| 6. | โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลก้อ | 11,232.00 |
| 7. | โครงการชุมชนปลอดการเผาลด PM 2.5 ตำบลก้อ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (สสส.) | 100,000.00 |
| รวม |  | 371,902.00 |

| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการประชุมผู้ปกครอง | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 2. | โครงการเผยแพร่งานวิชาการเด็กปฐมวัย | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 3. | โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน อำเภอลี้ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 5. | โครงการพาน้องวัฒนธรรม | 5,160.00 |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 74,740.00 |
| 7. | โครงการอาหารกลางวัน | 95,340.00 |
| 8. | โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร | 372,075.60 |
| 9. | โครงการอุหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร | 782,250.00 |
| 10. | โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร | 66,524.74 |
| 11. | โครงการหล่อเทียนพรรษา | 9,832.00 |
| 12. | โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองตำบลก้อ | 70,000.00 |
| 13. | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านก้อทุ่ง | 14,582.00 |
| 14. | โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีทันใจ(อุดหนุนวัดก้อยืน) | 20,000.00 |
| 15. | โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีเวียงก้อ(อุดหนุนวัดก้อทุ่ง) | 20,000.00 |
| 16. | โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลก้อ (ยี่เป็ง) | 20,000.00 |
| 17. | โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว | 10,000.00 |
| 18. | โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (สสส.) | 100,000.00 |
| รวม |  | 1,660,504.34 |

| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 4 คน | 432,000.00 |
| 2. | โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.ทต.ก้อ) | 11,600.00 |
| 3. | อุดหนุนโครงการพระราชด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 – 4 หมู่บ้าน | 80,000.00 |
| 4. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลก้อ | 432.00 |
| 5. | โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (ทต.ก้อ) | 34,800.00 |
| 6. | โครงการร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน (โควิด) | 30,150.00 |
| รวม |  | 588,982.00 |

| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ |  | เบิกจ่าย (บาท) |
| 1. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ (2 ราย) (สำนักปลัด) | 216,000.00 |
| 2. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | 115,200.00 |
| 3. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) | 108,000.00 |
| 4. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองช่าง) | 108,000.00 |
| 5. | โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเกษตร (สำนักปลัด) | 108,000.00 |
| 6. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | 27,000.00 |
| 7. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (สำนักปลัด) | 108,000.00 |
| 8. | โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) | 108,000.00 |
| 9. | โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) | 108,000.00 |
| 10. | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี 2564 | 19,000.00 |
| 11. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลก้อ | 10,000.00 |
| 12. | โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลก้อ | 15,882.00 |
| 13. | โครงการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) (สสส.) | 50,000.00 |
| 14. | โครงการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 | 1,728.00 |
| 15. | โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้อ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 16. | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจักเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลก้อ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 17. | โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและบัญชี | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 18. | โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 19. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| รวม |  | 1,102,810.00 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 13,277,731.10 |

สรุปการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 101 โครงการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,277,731.10 บาท (สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)

คิดเป็นร้อยละของการนำแผนไปปฏิบัติดังนี้

-จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 จำนวน 191 โครงการ

-จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำไปปฏิบัติ ปี พ.ศ.2565 จำนวน 101 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 52.87 %

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียงตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น

3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลก้อจะดำเนินการ

4.ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น

5.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝ่ายเดียว

6.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ  องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

7.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและอำนาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่

2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1.ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

1.การดำเนินโครงการของเทศบาลจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  ในปีงบประมาณถัดไป หากได้นำแผนพัฒนาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว หรือว่ามีแผนงานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ  เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และทำให้ประชาชนพึงพอใจในการดำเนินงาน  และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.การทำแผนงานโครงการที่จะประสานแผนพัฒนา การขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จะต้องพร้อมด้านข้อมูล ด้านเอกสารประกอบ เช่น ปร.4/ปร.5 ทำให้ทันตามกำหนดการจัดส่งโครงการของกรมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากดำเนินการจัดส่งแผนงานโครงการไม่ทันอาจทำให้โครงการนั้นตกไป

3.ในปีต่อไปขอให้เทศบาลตำบลก้อจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เรียนเก่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียน

4.หากมีการวางแผนว่าการพัฒนาจะหยุดดำเนินการเมื่อใด และวางแผนว่าหากไม่ประสบผลสำเร็จจะทำอย่างไรให้ยั่งยืน ทำให้ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

2.ข้อสังเกต

1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ประมาณการรายรับไว้ ทำให้บางกิจกรรมโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

2.ตำบลก้อไม่มีเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.ข้อเสนอแนะ

1.ควรประสานงานภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ทุกส่วน ร่วมจัดทำแผน/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมกับประชาชนโดยตรงร่วมกับหน่วยงานอื่นร่วมกับประชาชน

3.แผนชุมชนควรมีการจัดทำที่มีการบูรณาการร่วมกันหรือพร้อมๆกัน หากทำก่อนของท้องถิ่นก็ต้องประสานให้ชุมชนนำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนงานแต่ไม่มีงบประมาณควรนำแผนงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ

5.การจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน

4.ผลจากการพัฒนา

1.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการแล้ว สามารถนำไปต่อยอดและดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

2.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละด้านทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข การป้องกันมิให้เกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในชุมชนลดลงและหมดไป

5.ผลสรุปภาพรวม

1.แผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละยุทศาสตร์ที่บรรจุไว้สามารถดำเนินการได้ต่อไป และบรรลุตามเป้าหมายโครงการประชาชนได้รับประโยชน์

2.แผนงานในแต่ละด้านเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาที่ครอบคลุมสามารถดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อมในด้านงบประมาณ สถานการณ์ที่เหมาะสม เร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ประชาชนพึงพอใจในการต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคผนวก

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ

วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ

วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ

วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ