แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของเทศบาลตำบลก้อ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลก้อ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลก้อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

เทศบาลตำบลก้อ

กันยายน 2565

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 	บทนำ									1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					2

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน				3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						4

ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการ/กิจกรรม							5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ			        		6 - 8		บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค		9

สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว		10-13

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ		14-22

ในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		23-25

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและ          	26-32			         การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพ    33-38   		                    ประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	          39-45

จำนวน ครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น	46

ภาคผนวก    ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ

-1-

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.บทนำ

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลก้อจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  ข้อ ๑๐ การจัดทำแผนการดำเนินงาน  และ ข้อ 10.2 ขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  และของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี  10.2.1  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  1.2.2  ระยะเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๑) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานแลโครงการจากหน่วยงาน  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น นั้น 
3) การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)  ข้อ 11. การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 11.3 การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำแผนการดำเนินงาน  การติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ สำหรับการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน และขอผ่อนผันกับผู้มีอำนาจสำหรับการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้ระเบียบ...

-๒-

ภายใต้ระเบียบและหนังสือดังกล่าว เทศบาลตำบลก้อ  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ของเทศบาลตำบลก้อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ  ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

2.วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๒.๑  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

๒.๒  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒.๓  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๓.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓.๓  การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖5)

-3-

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา

- หน่วยงานส่วนกลาง

- ส่วนภูมิภาค

- รัฐวิสาหกิจและ

- หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖

-4-

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๔.๑  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๔.๒  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๔.๔  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-5-

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและ
เมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์/วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์และวัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์/ประเภทวัสดุ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

-6-                                                                                   แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 1.1.อุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 3.71 | 900,000 | 8.87 | กองช่าง |
| รวม |  | 3 | 3.71 | 900,000 | 8.87 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจเกษตรสีเขียว | 2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 8.65 | 70,000 | 0.69 | กองสวัสดิการสังคม |
|  | 2.2.แผนงานการเกษตร | 1 | 1.24 | 5,000 | 0.05 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 8 | 9.88 | 75,000 | 0.74 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลือมล้ำในสังคม | 3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.24 | 10,000 | 0.10 | สำนักปลัด |
|  | 3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 | 7.41 | 70,000 | 0.69 | สำนักปลัด |
|  | 3.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 6 | 7.41 | 161,875 | 1.60 | กองสวัสดิการสังคม |

-7-

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.4.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน | 6 | 7.41 | 55,000 | 0.55 | สำนักปลัด/ กองสวัสดิการสังคม |
|  | 3.5.แผนงานงบกลาง | 3 | 3.71 | 6,097,200 | 60.05 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม |  | 22 | 27.16 | 6,394,075 | 62.98 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 4.1.แผนงานการเกษตร | 6 | 7.41 | 75,000 | 0.74 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 6 | 7.41 | 75,000 | 0.74 |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว | 5.1.แผนงานการศึกษา | 4 | 4.94 | 1,100,430 | 10.84 | สำนักปลัด |
|  | 5.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 12 | 14.82 | 387,000 | 3.82 | สำนักปลัด/ กองสวัสดิการสังคม |
| รวม |  | 16 | 19.76 | 1,487,430 | 14.65 |  |

-8-

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6.1.แผนงานสาธารณสุข | 14 | 17.29 | 578,000 | 5.70 | สำนักปลัด |
|  | 6.2.แผนงานงบกลาง | 1 | 1.24 | 70,000 | 0.69 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 15 | 18.52 | 648,000 | 6.39 |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7.1.แผนงานบริหารทั่วไป | 8 | 9.88 | 109,000 | 1.08 | สำนักปลัด/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ กองคลัง |
|  | 7.2.แผนงานการเกษตร | 1 | 1.24 | 10,000 | 0.10 | สำนักปลัด |
|  | 7.3.แผนงานงบกลาง | 2 | 2.47 | 455,000 | 4.49 | กองคลัง |
| รวม |  | 11 | 13.58 | 574,000 | 5.66 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 81 | 100 | 10,153,505 | 100 |  |

-9-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                      แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

(1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ซอย 8 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 หน้า 76) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ซอย 8 (เทศบัญญัติ หน้า 95 ) | 90,000 | บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ซอย 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 หน้า 76) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ซอย 10 (เทศบัญญัติ หน้า 95 ) | 360,000 | บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ 2 บริเวณซอยบ้านป้าศรี (แผนฯ พ.ศ.2566-2570 หน้า 78) | เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านก้อหนอง หมู่ 2 บริเวณซอยบ้านป้าศรี (เทศบัญญัติ หน้า 96 ) | 450,000 | บ้านก้อหนอง หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว

(1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุ บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 79) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้า พื้นเมืองผู้สูงอายุ บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 (เทศบัญญัติ หน้า 80) | 10,000 | บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม แปรรูปและถนอมอาหาร ตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 79) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ แปรรูปและถนอมอาหาร ตำบลก้อ(เทศบัญญัติ หน้า 81) | 10,000 | บ้านก้อท่า หมู่ 4 | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร บ้านก้อทุ่ง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 80 ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร บ้านก้อทุ่ง (เทศบัญญัติ หน้า 81 ) | 10,000 | บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว

(1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เย็บผ้าห่มนวมด้วยมือตำบล ก้อ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมด้วยมือตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 81 ) | 10,000 | บ้านก้อจอก หมู่ 3 | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม อาชีพปลาย่างรมควัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566- 2570 หน้า 79) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน บ้านก้อท่าหมู่ 4 (เทศบัญญัติ หน้า 80 ) | 10,000 | บ้านก้อท่า หมู่ 4 | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว

(1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด บ้านก้อท่า หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 123) | เพื่อดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด บ้านก้อท่า หมู่ 4 (เทศบัญญัติ หน้า 79) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมอาชีพจักสานบ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 121) | เพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพการจักสาน บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 (เทศบัญญัติ หน้า 79) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว

(2)แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 81) | เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เทศบัญญัติ หน้า 98) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(1)แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมกฎหมายและหน้าที่ อำนาจของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 83) | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 18) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(2)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 84) | เพื่อเฝ้าระวัง ให้บริการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ (เทศบัญญัติ หน้า 40) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 84) | เพื่อจัดกิจกรรมสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 40) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 85) | เพื่อซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทศบัญญัติ หน้า 41) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(2)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 85) | เพื่อให้ความช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ (เทศบัญญัติ หน้า 41) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และระงับอัคคีภัยบน ท้องถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 86) | เพื่ออบรมซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และระงับอัคคีภัยบน ท้องถนน (เทศบัญญัติ หน้า 44) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 84) | เพื่อดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศบัญญัติ หน้า 44) | 20,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(3)แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 85) | เพื่อสนับสนุนรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ (เทศบัญญัติ หน้า 41) | 126,875 | พื้นที่ตำบลก้อ | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 85) | เพื่อฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 41) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 85) | เพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)ในตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 41) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(3)แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการวันคนพิการ ตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 85) | เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการวันคนพิการในตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 69) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวันผู้สูงอายุ ตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 85) | เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี (เทศบัญญัติ หน้า 69) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนองค์กรการกุศล (กิ่งกาชาดอำเภอลี้) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 89) | เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลี้เพื่อจัดสวัสดิการสังคม (เทศบัญญัติ หน้า 82) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(4)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตแก่เยาวชน ประชาชนตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 92) | เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตแก่เยาวชน ประชาชนตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 78) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านปลอดยาเสพติดตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 91) | เพื่อสนับสนุนการดำเนินการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านปลอดยาเสพติดตำบลก้อ หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 78) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(4)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เยาวชนและประชาชนตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 93) | เพื่อฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เยาวชนและประชาชนตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 80) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 93) | เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (เทศบัญญัติ หน้า 80) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(4)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 91) | เพื่อจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล (เทศบัญญัติ หน้า 78) | 20,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 91) | เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 79) | 10,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(5)แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 94) | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เทศบัญญัติ หน้า 3) | 4,216,800 | พื้นที่ตำบลก้อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 94) | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ (เทศบัญญัติ หน้า 4) | 1,766,400 | พื้นที่ตำบลก้อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 95) | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เทศบัญญัติ หน้า 5) | 114,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(1)แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวนครัวรั้วกินได้ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 82) | เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวนครัวรั้วกินได้ (เทศบัญญัติ หน้า 98) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมการทำปุ๋ยจากเศษวัชพืช (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 136) | เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมการทำปุ๋ยจากเศษวัชพืชส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เทศบัญญัติ หน้า 98) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 98) | เพื่อดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 100) | 20,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(1)แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการทดสอบคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 98) | เพื่อดำเนินการส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำไปยังหน่วยงานที่รับตรวจ (เทศบัญญัติ หน้า 100) | 20,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการบ้านก้อแซนท์บ็อค (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 98) | เพื่อดำเนินการตามโครงการบ้านก้อแซนท์บ็อค เช่น ปลูกป่า ก่อสร้างฝายแม้วฯ (เทศบัญญัติ หน้า 100) | 20,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(1)แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 97) | เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 101) | 5,000 | พื้นที่ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว

(1)แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิชาการเด็กปฐมวัย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 101) | เพื่อดำเนินการตามโครงการกิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิชาการเด็กปฐมวัย (เทศบัญญัติ หน้า 49) | 5,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 100) | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น อาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน (เทศบัญญัติ หน้า 49) | 329,430 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 101) | เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทศบัญญัติ หน้า 51) | 10,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว

(1)แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ อาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 100) | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ทางโภชนาการ (เทศบัญญัติ หน้า 53) | 756,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว

(2)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา แก่งก้อเกมส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 104) | เพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ สำหรับเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล ตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 83) | 20,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬา สี่ก้อเกมส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 104) | เพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ สำหรับประชาชนต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 83) | 170,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 106) | เพื่อดำเนินการตามโครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 84) | 60,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว

(2)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลก้อ(ยี่เป็ง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 107) | เพื่อดำเนินการตามโครงการประเพณีลอยกระทงตำบลก้อ (ยี่เป็ง) (เทศบัญญัติ หน้า 84) | 40,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนว 5 ส (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 104) | เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเข้าวัดสร้างความสุข มีจิตอาสา (เทศบัญญัติ หน้า 84) | 5,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี ดนตรีพื้นบ้านแก่ผู้สูงอายุและเยาวชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 138) | เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและ หวงแหนประเพณี ดนตรี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชนและผู้สูงอายุ (เทศบัญญัติ หน้า 85) | 10,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว

(2)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านก้อทุ่ง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 106) | เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและ หวงแหนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ประชาชนตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 85) | 15,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการหล่อเทียนพรรษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 105) | เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเข้าวัดสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ประชาชนตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 85) | 10,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านก้อจอก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 107) | เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและ หวงแหนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ประชาชนตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 86) | 15,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว

(2)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | อุดหนุนองค์กรศาสนา (อุดหนุนวัดก้อทุ่ง หมู่ 1 บ้านก้อทุ่ง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 107) | เพื่ออุดหนุนเงินให้วัดก้อทุ่ง โครงการประเพณีสรงน้ำ พระธาตุสลีเวียงก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 86) | 20,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนองค์กรศาสนา (อุดหนุนวัดก้อยืน หมู่ 3 บ้านก้อจอก) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 107) | เพื่ออุดหนุนเงินให้วัดก้อยืน โครงการประเพณีสรงน้ำ พระธาตุสลีทันใจ (เทศบัญญัติ หน้า 86) | 20,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว

(2)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 102) | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 87) | 2,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1)แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างเหมาผู้ปฺฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 137) | เพื่อการบริหารงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 55) | 432,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวังโรคระบาดของโรคมือ เท้า ปาก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 110) | เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดของโรค มือ เท้า ปากสำหรับเด็กนักเรียน (เทศบัญญัติ หน้า 55) | 5,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 109) | เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกสำหรับประชาชนตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 56) | 10,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1)แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 108) | เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 56) | 10,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์สุขอนามัยให้เหมาะสมกับการบริโภค (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 110) | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์สุขอนามัยให้เหมาะสมกับการบริโภค (เทศบัญญัติ หน้า 56) | 5,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 111) | เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารอาหารโอดีน เพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิวเด็กนักเรียน (เทศบัญญัติ หน้า 56) | 5,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1)แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 109) | เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล ตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 57) | 10,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการหนูน้อยสุขภาพดี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 109) | เพื่ออบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพร่างกายเด็กนักเรียน (เทศบัญญัติ หน้า 57) | 5,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอบรมทบทวนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 110) | เพื่ออบรมทบทวนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน (เทศบัญญัติ หน้า 57) | 10,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการหนูน้อยฟันงาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 108) | เพื่ออบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันเด็กนักเรียน (เทศบัญญัติ หน้า 58) | 6,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1)แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | อุดหนุนองค์กรประชาชน (อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 109) | เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริสาธารณสุข บ้านก้อทุ่ง (เทศบัญญัติ หน้า 60) | 20,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนองค์กรประชาชน (อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 109) | เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริสาธารณสุข บ้านก้อหนอง (เทศบัญญัติ หน้า 60) | 20,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1)แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | อุดหนุนองค์กรประชาชน (อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 109) | เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริสาธารณสุข บ้านก้อจอก (เทศบัญญัติ หน้า 61) | 20,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนองค์กรประชาชน (อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 109) | เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริสาธารณสุข บ้านก้อท่า (เทศบัญญัติ หน้า 61)) | 20,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2)แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ทต.ก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 112) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ทต.ก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 7) | 70,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 113) | เพื่อเป็นค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 29) | 20,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 113) | เพื่ออบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 17) | 5,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการวันเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 114) | เพื่อดำเนินงานตามโครงการ วันเทศบาล (เทศบัญญัติ หน้า 17) | 5,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 115) | เพื่อฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุให้แก่พนักงานเทศบาล (เทศบัญญัติ หน้า 36) | 10,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 115) | เพื่อดำเนินงานตามโครงการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลก้อ(เทศบัญญัติ หน้า 34) | 3,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงข้อมูลฐานภาษีและสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 115) | เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงข้อมูลฐานภาษีและสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษี (เทศบัญญัติ หน้า 35) | 20,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล ตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 115) | เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 35) | 30,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-43-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลก้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 114) | เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 26) | 16,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-44-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2)แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการลำพูนน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 116) | เพื่อปรับปรุง สร้างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนสะอาด สวยงาม (เทศบัญญัติ หน้า 101) | 10,000 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-45-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                          แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(3)แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าชำระหนี้เงินต้น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 117) | เพื่อชำระหนี้ โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อและอาคารบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 1) | 415,000 | เทศบาล ตำบลก้อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าชำระดอกเบี้ย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 หน้า 117) | เพื่อชำระหนี้(ดอกเบี้ย) โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อและอาคารบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 1) | 40,000 | เทศบาล ตำบลก้อ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-46-

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                  แบบ ผด.02/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลก้อ

ประเภทวัสดุ

1.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

(1)แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2565 |  |  | พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อาหารเสริม (นม) | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนอนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลก้อ (เทศบัญญัติ หน้า 51) | 437,138 | พื้นที่ ตำบลก้อ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลก้อ

เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

ตามที่เทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2566 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในหมวด 5 ข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่  29  เดือน กันยายน  พ.ศ.2565

ลงชื่อ..............................................

(นายอุดม   เชียงยศ)

นายกเทศมนตรีตำบลก้อ