[image: image1.jpg]



ประกาศเทศบาลตำบลก้อ
เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น
ตามที่เทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในหมวด 5 ข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ วันที่  11  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564[image: image2.png]



[image: image3.png]


[image: image4.png]



ลงชื่อ..............................................
 (นายอุดม   เชียงยศ)
 นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ
อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลก้อ
ก
คำนำ

เทศบาลตำบลก้อได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลก้อ และอนุมัติโดยนายอำเภอลี้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ลงวันที่  14 กันยายน 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน


เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลก้อ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลก้อ 
ข
สารบัญ
เรื่อง


หน้า
คำนำ

                                                                                           ก

สารบัญ

                                                                                           ข
ส่วนที่    1
บทนำ                                                                                        1


วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน                                                     1



ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน                                                    1


ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน                                                           2
ส่วนที่    2
บัญชีโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      3

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา




 7

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว


2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน




10

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลือมล้ำในสังคม


3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป





12
3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน




13


3.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์





16


3.4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน




19


3.5.แผนงานงบกลาง






22

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


4.1.แผนงานการเกษตร






23

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว


5.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป





24


5.1.แผนงานการศึกษา






25


5.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



27

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น


6.1.แผนงานสาธารณสุข






31


6.2.แผนงานสังคมสงเคราะห์





35

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี


7.1.แผนงานบริหารทั่วไป






36
7.2.แผนงานสาธารณสุข






42
7.3.แผนงานเคหะและชุมชน





44
7.4.แผนงานรักษาความสงบภายใน




57
7.5.แผนงานการเกษตร






48
7.6.แผนงานงบกลาง






49
-1-
  ส่วนที่  1  
 บทนำ

1.1.บทนำ

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  เทศบาลตำบลก้อโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลก้อ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้
1.เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
2.จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่เทศบาล
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
1.เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2.เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขั้นตอนการจัดการทำแผนดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 กำหนดให้แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
                                                  -2-
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินงานของเทศบาลแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5.สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลก้อ

6.สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง
-3-
ส่วนที่  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลก้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วยตารางบัญชี จำนวน 2 ตาราง คือ
1.1 .บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
 เป็นตารางที่แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมของยุทธศาสตร์/แผนงาน ร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และหน่วยดำเนินการ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์แล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมด 
1.2 .บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ผด.02)
 เป็นตารางที่แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด จำนวนงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ.2565แยกยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
   1.2.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
   1.2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจเกษตรสีเขียว
   1.2.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลือมล้ำในสังคม
   1.2.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   1.2.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว
   1.2.6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญา
                      ท้องถิ่น
   1.2.7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-4-
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินงาน
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละ
ของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินงาน

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
	
	
	
	
	

	     1.1.อุตสาหกรรมและการโยธา
	5
	4.72
	1,200,000
	4.56
	กองช่าง

	รวม
	5
	4.72
	1,200,000
	4.56
	

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจเกษตรสีเขียว
	
	
	
	
	

	     2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	5
	4.72
	50,000
	0.19
	สำนักปลัด/
กองสวัสดิการสังคม

	รวม
	5
	4.72
	50,000
	0.19
	

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลือมล้ำในสังคม
	
	
	
	
	

	     3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
	1
	0.95
	10,000
	0.04
	

	     3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน
	6
	5.66
	70,000
	0.27
	สำนักปลัด

	     3.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์
	7
	6.61
	210,000
	0.80
	กองสวัสดิการสังคม

	     3.4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	9
	8.49
	92,500
	0.35
	กองสวัสดิการสังคม

	     3.5.แผนงานงบกลาง
	3
	2.83
	6,063,600
	23.00
	กองสวัสดิการสังคม

	รวม
	26
	24.54
	7,676,100
	25.64
	


-5-
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินงาน
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละ
ของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินงาน

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	

	     4.1.แผนงานการเกษตร
	3
	2.86
	110,000
	0.42
	สำนักปลัด

	รวม
	3
	2.86
	110,000
	0.42
	

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว
	
	
	
	
	

	     5.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
	1
	0.95
	30,000
	0.12
	สำนักปลัด

	     5.2.แผนงานการศึกษา
	5
	4.76
	1,648,198
	6.26
	สำนักปลัด

	     5.3.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	14
	13.33
	210,000
	0.80
	สำนักปลัด

	รวม
	20
	19.05
	1,888,198
	7.18
	

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น
	
	
	
	
	

	     6.1.แผนงานสาธารณสุข
	12
	11.43
	623,000
	2.37
	สำนักปลัด

	     6.2.แผนงานสังคมสงเคราะห์
	1
	0.95
	10,000
	0.04
	

	รวม
	13
	12.38
	633,000
	2.41
	


-6-
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินงาน
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	ร้อยละ
ของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินงาน

	7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	
	
	
	
	

	     7.1.แผนงานบริหารทั่วไป
	12
	15.24
	753,000
	3.11
	สำนักปลัด/
กองยุทธศาสตร์ฯ/กองคลัง

	     7.2.แผนงานสาธารณสุข
	1
	0.95
	108,000
	0.41
	สำนักปลัด

	     7.3.แผนงานเคหะและชุมชน
	5
	4.72
	648,000
	2.46
	กองช่าง

	     7.4.แผนงานรักษาความสงบภายใน
	2
	1.90
	216,000
	0.82
	สำนักปลัด

	     7.5.แผนงานการเกษตร
	1
	0.95
	108,000
	0.41
	สำนักปลัด

	     7.7.แผนงานงบกลาง
	8
	7.62
	1,210,059
	4.59
	สำนักปลัด/
กองคลัง

	รวม
	29
	32.38
	3,116,249
	11.83
	

	รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น
	101
	100
	14,673,547
	55.66
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ (ต่อเนื่องสายบ้านนายแก่น)
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อต่อเนื่องสายบ้านนายแก่น
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตรม.
	300,000
	บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(

	2.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ
(ต่อเนื่องสายป่าช้า)
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ ต่อเนื่อง
สายป่าช้า 
ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร

	300,000
	บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(

	3
	โครงการก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ                                                                       
	โครงการก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ  ฐานขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 
ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป
24 ท่อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตร 
สูง 0.05 เมตร                                
	111,000
	บ้านก้อหนอง
หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(

	4.
	โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ                          
	ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ บ้านก้อหนอง 
หมู่ 2 ตำบลก้อ                          ขนาดฝารางกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 102.40 เมตร บ่อพัก 
จำนวน 1 บ่อ 
และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง
0.40 เมตร 
จำนวน 10 ท่อน
	189,000
	บ้านก้อหนอง
หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(

	5.
	โครงการก่อสร้างลำเหมืองลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 

ตำบลก้อ                                                                       
	ก่อสร้างลำเหมืองลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 

ตำบลก้อ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
ยาวรวม 115 เมตร                                                                      
	300,000
	บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	

	รวม
	5 โครงการ
	
	1,200,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว
2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้านวมด้วยมือตำบลก้อ
	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้านวมด้วยมือตำบลก้อ
	10,000
	กลุ่มเย็บผ้านวมด้วยมือตำบลก้อ
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	2
	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุ 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1
ตำบลก้อ
	เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	3
	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารตำบลก้อ
	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารตำบลก้อ

	10,000
	กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหาร
ตำบลก้อ
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	4
	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ
	เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	5
	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ
	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4
	10,000
	กลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน
บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4
	กองสวัสดิการฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	รวม
	5 โครงการ
	
	50,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอบรมกฎหมายและหน้าที่อำนาจของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและประชาชน
ตำบลก้อ
	อบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและหน้าที่ อำนาจผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและประชาชน
ตำบลก้อ
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
	10,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1 โครงการ
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรม
	จัดกิจกรรมเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปพร.ค่าใช้จ่าย
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	5,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลก้อ
	จัดการประชุมเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลก้อ ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	5,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2 โครงการ
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา
	จัดกิจกรรมอบรมซ้อมแผนการอพยพ
กรณีฉุกเฉินในสถาน
ศึกษา
	10,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลก้อ
	จัดกิจกรรมซ้อมแผนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ
	20,000
	พื้นที่
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	(
	(
	
	
	(
	
	
	
	
	

	รวม
	2 โครงการ
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานจราจร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และระงับอัคคีภัยบนท้องถนน
	จัดกิจกรรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และระงับอัคคีภัยบนท้องถนน  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯ
	10,000
	พื้นที่
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	20,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	(
	
	
	
	(
	
	
	
	
	

	รวม
	2 โครงการ
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้
	เป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
	120,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2
	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลก้อ
	จัดฝึกอบรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว
เป็นค่าใช้จ่าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารฯลฯ
	20,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
ตำบลก้อ
	จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
เป็นค่าใช้จ่าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
	10,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส)

	จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและ
เป็นค่าใช้จ่าย
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
	20,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	

	5
	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
	เป็นค่าใช้จ่าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
	20,000
	อบรม 
ทต.ก้อ /
บ้านผู้สูง
อายุและด้อยโอกาสในตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการวันคนพิการตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
	จัดกิจกรรมวันคนพิการตำบลก้อ
เป็นค่าใช้จ่าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการวันผู้สูงอายุตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุและเป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
	10,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	

	รวม
	7 โครงการ
	
	210,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3.4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง
	เป็นค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาจัดทำอาหาร ฯลฯ
	5,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	2
	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตแก่เยาวชน ประชาชน ในตำบลก้อ 
	จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตแก่เยาวชน ประชาชน ในตำบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดทำวารสารประชา
สัมพันธ์กิจกรรม ฯ
	5,500
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	3
	โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด ตำบลก้อ
	จัดกิจกรรมอบรมเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
	10,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ
	ประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดสถานที่ วัสดุ 
เครื่องเขียน ฯลฯ

	13,500
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	

	5
	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
	เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
	20,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6
	โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาและนวัตกรรมผู้สูงอายุ
	เป็นค่าใช้จ่าย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
	10,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	

	7
	โครงการสร้างจิตสำนึกในการต้านการทุจริตให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เยาวชนและประชาชนตำบลก้อ
	สร้างจิตสำนึกในการต้านการทุจริตให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เยาวชนและประชาชนตำบลก้อ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร ฯลฯ
	8,500
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	8
	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
	เป็นค่าใช้จ่าย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากรฯลฯ
	10,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(

	9
	อุดหนุนองค์กรการกุศล
	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลี้
	10,000
	อำเภอลี้
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	รวม
	9 โครงการ
	
	92,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3.5.แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

	ลำดับที่
	โครงการ
/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ

	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
	พ.ศ. ๒๕๖4
	พ.ศ. ๒๕๖5

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 508 ราย
	4,111,200
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 191ราย
	1,838,400
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 16 ราย
	114,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	3 โครงการ
	
	6,063,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.1.แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ
	จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯ
	40,000
	พื้นที่
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการทดสอบคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
	ส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำไปยังหน่วยงานที่รับตรวจ เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
	20,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการบ้านก้อ
แซนท์บ็อค
	จัดกิจกรรมก่อสร้างฝายแม้ว ปลูกป่า ปลูกพืชผักสวนครัว ค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างเหมาจัดทำฝายแม้ว 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ากล้าพันธุ์ไม้ฯลฯ
	50,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	3 โครงการ
	
	110,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว
5.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการลำพูน
น่าเยือน บ้านเฮือน
น่าอยู่
	จัดกิจกรรมรณรงค์ สื่อประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ
	30,000
	หมู่ 1-4ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1 โครงการ
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว
5.2.แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเผยแพร่กิจกรรมวิชาการเด็กปฐมวัย
	กิจกรรมเผยแพร่วิชาการเด็ก ค่าใช้จ่าย เช่น

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	
	
	
	

	2
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่นค่าอาหารกลางวัน 
ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือ
อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลก้อ
	329,430
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่าย เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ อาหาร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
	15,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนชั้นอนุบาลและระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1-6
 
	สนับสนุนจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,
เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ 
1-6
	495,768
	โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรและ ศพด.ก้อจัดสรร
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5
	โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6
	798,000
	โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	5 โครงการ
	
	1,648,198
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว
5.3.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์
	จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน พ่อบ้าน แม่บ้านสัมพันธ์ และประชาชนต่อต้านยาเสพติด ค่าป้ายฯลฯ 
	20,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์
	จัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์สำหรับเด็ก เยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เช่น
ค่าป้าประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
	20,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	2 โครงการ
	
	40,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว
5.4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ
	จัดงานประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ เป็นค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุเครื่องดำหัว ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ

	20,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	

	2
	โครงการประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
	จัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์โคมลอย โคมหรี่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ฯลฯ
	20,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. 
	เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ
	5,000
	พื้นที่ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านก้อทุ่ง
	เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ
	15,000
	พื้นที่ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	5
	โครงการหล่อเทียนพรรษา
	ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ
	10,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	6
	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านก้อจอก
	ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ
	15,000
	หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	

	7
	อุดหนุนวัดก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีเวียงก้อ
	สนับสนุนกิจกรรมโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีเวียงก้อ
	20,000
	หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	

	8
	อุดหนุนวัดก้อยืน หมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก ตำบลก้อ โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีทันใจ
	สนับสนุนกิจกรรมโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลีทันใจ
	20,000
	หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	

	รวม
	8 โครงการ
	
	125,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว
5.4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการดอกฝ้ายบานที่บ้านก้อ
	จัดงานเทศกาลดอกฝ้ายบานที่บ้านก้อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

	10,000
	ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษาสภาพ
แวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว
	ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว
 
	10,000
	ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการธนาคารปลา
	จัดฝึกอบรมโครงการธนาคารปลา ค่าใช้จ่าย
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
	20,000
	ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	
	

	4
	โครงการประชา
สัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลก้อ
	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลก้อ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	5,000
	ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	

	รวม
	4 โครงการ
	
	45,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1.แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 4 คน
	432,000
	เทศบาล
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2
	โครงการป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวังโรคระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ
	5,000
	เทศบาล
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	

	3
	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
	ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	15,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	4
	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลก้อ
	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ
	30,000
	เทศบาล
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	5
	โครงการรณรงค์สุขอนามัยให้เหมาะสมกับการบริโภค
	จัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพอนามัยให้เหมาะสมกับการบริโภค ค่าใช้จ่าย ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
	5,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	6
	โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน 
เพิ่มไอคิว
	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ
	5,000
	เทศบาล
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	7
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ
	20,000
	เทศบาล
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	

	8
	โครงการหนูน้อยสุขภาพดี
	จัดกิจกรรมอบรมหนูน้อยสุขภาพดี ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
	5,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการอบรมทบทวนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน
	ฝึกอบอมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 
	10,000
	เทศบาล
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม
	จัดกิจกรรมอบรมหนูน้อยฟันงาม ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
	6,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	

	11
	อุดหนุนองค์กรประชาชน
	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ หมู่บ้านละ 20,000 บาท
	80,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(


	รวม
	11 โครงการ
	
	613,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1.แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน
	กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน
ค่าใช้จ่าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
	10,000
	เทศบาล
ตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	

	รวม
	1 โครงการ
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2.แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต้านโรค
COVID-19
	จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุและเป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ
	10,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	

	รวม
	1 โครงการ
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
จำนวน 1 ราย
	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ
	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ
จำนวน 2 ราย
	216,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	3
	โครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
	จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 ราย

	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลก้อ
	จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
	10,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการวันเทศบาล
	จัดกิจกรรมวันเทศบาล ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เตรียมสถานที่ ฯ
	5,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	

	รวม
	5 โครงการ
	
	447,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
	เพื่อจ่ายค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ปกิบัติงานของเทศบาลตำบลก้อ
	20,000
	หมู่ 1-4 ตำบลก้อ
	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	(
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1 โครงการ
	
	20,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
จำนวน 1 ราย

	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองคลัง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลก้อ
	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2564 ค่าป้าย อาหารว่าง จัดพิมพ์แผนที่ ฯลฯ
	5,000
	หมู่ 1-4
ตำบลก้อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	
	
	
	

	3
	โครงการปรับปรุงข้อมูลฐานภาษี และสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษี
	ปรับปรุงข้อมูลฐานภาษี และสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีของเทศบาลตำบลก้อ
	30,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	กองคลัง
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลก้อ
	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลก้อ
	30,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	กองคลัง
	
	
	(
	(
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ
	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ ค่าใช้จ่าย 
ค่าสมนาคุณวิทยากร เอกสารต่างๆ ฯลฯ

	5,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	

	รวม
	5 โครงการ
	
	178,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานสารสนเทศ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี
	จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี จำนวน 1 ราย

	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	1 โครงการ
	
	108,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2.แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข
	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย

	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	1 โครงการ
	
	108,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2.แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข
	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย

	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	1 โครงการ
	
	108,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3.แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง
	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง จำนวน 1 ราย
	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองช่าง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างโยธา
	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างโยธา จำนวน 1 ราย
	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองช่าง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	2 โครงการ
	
	216,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3.แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า
	เพื่อจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ราย
	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองช่าง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	1 โครงการ
	
	108,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	1
	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 ราย
	216,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	กองช่าง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2
	โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ
	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถ
บรรทุกขยะ
	108,000
	หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ
	กองช่าง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	2 โครงการ
	
	324,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.4.แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ
	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ 
จำนวน 1 ราย
	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	2.
	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จำนวน 1 ราย
	108,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	2 โครงการ
	
	216,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.5.แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
	จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเกษตร 
จำนวน 1 ราย
	108,000
	เทสบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	รวม
	1 โครงการ
	
	108,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.6.แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

	ลำดับที่
	โครงการ
/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ

	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
	พ.ศ. ๒๕๖4
	พ.ศ. ๒๕๖5

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.
	ค่าชำระหนี้เงินต้น
	ชำระหนี้เงินโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อและอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลก้อ
	415,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	2.
	ค่าชำระดอกเบี้ย
	ชำระหนี้เงินโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อและอาคารบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลก้อ
	40,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	

	3.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	สมทบกองทุนประกันสังคม
	70,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองคลัง
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	4.
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	สมทบกองทุนเงินทดแทน
	2,700
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองคลัง
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	สำรองจ่าย
	สำรองจ่ายฉุกเฉิน
	150,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	สำนักปลัด
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	6.
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
	25,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองคลัง
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	เงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	สมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	437,559
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองคลัง
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ
	สมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ
	70,000
	เทศบาลตำบลก้อ
	กองคลัง
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	8 โครงการ
	
	1,210,259
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




-7-





-8-





-9-





-10-





-11-





-12-





-13-





-14-





-15-





-16-





-17-





-18-





-18-





-19-





-20-





-21-





-22-





-23-





-24-





-25-





-26-





-27-





-28-





-29-





-30-





-31-





-31-





-32-





-33-





-34-





-35-





-36-





-37-





-38-





-38-





-39-





-40-





-41-





-42-





-43-





-44-





-45-





-46-





-47-





-48-





-49-





-50-









